## Hoja1
Problema | Probabilidad | Impacto | Puntaje | Puntaje Acumulado | Puntaje Acumulado | Solucion
Rotación del personal | 3 | 3 | 9 | 25 | 1 | Informarlo
Errores de estimación en la duración de las tareas | 3 | 2 | 6 | 16 | 0.64 | Alargar el tiempo o reducir tareas de el diagrama de tareas que no sean del camino critico
Retrasos en la entrega de infraestructura de red | 2 | 2 | 4 | 10 | 0.4 | Transferir
Problemas de energía que produzcan retrasos severos | 1 | 3 | 3 | 6 | 0.24 | Comprar un generador o UPS
Probabilidad de desastres naturales que impidan desarrollar las tareas con normalidad | 1 | 3 | 3 | 3 | 0.12 | Trabajar online por el momento del desastre